附件二

通化市生态环境局第二轮省生态环境保护督察

第二十三项整改任务验收销号佐证材料

通化市生态环境局

 2026年8月

通化市生态环境局第二轮省生态环境保护督察第二十三项整改任务验收销号确认表

时间：2026年8月12日
	整改任务
	  秸秆综合利用仍需加力推进。2022年通化市秸秆可收集量118.19万吨，上报利用量105.64万吨，仍有近13余万吨秸秆得不到有效处置。督察调研发现，今年4月在通化市境内国道和高速公路两侧仍存在露天焚烧秸秆现象，柳河县吉双高速公路两侧和辉南县辉临高速两侧一公里范围内发现百余处秸秆焚烧点位，通化县英额布镇庆生村附近发现多处火点。通化市秸秆综合利用率较低，秸秆禁烧工作压力较大。

     

	整改目标
	提升秸秆“五化”综合利用水平，完成省下达的目标任务。强化秸秆露天禁烧管控，辖区内火点得到有效控制。

	整改措施
	市生态环境局制定印发《通化市2023年秋至2024年春季秸秆全域禁烧行动实施方案》《通化市2023年秋至2024年春季秸秆全域禁烧督查巡查工作方案》，延续市领导带动市直有关部门对各地督导帮扶机制，对全市秸秆离田、日常禁烧巡查、禁烧宣传等工作落实情况实施统一指挥调度。加强重点区域“一公里”范围及薄弱环节的巡查管控，尤其强化辉南县、柳河县、通化县重点区域“一公里”范围督导巡查力度，确保第一时间发现并扑灭火点，全市违规焚烧火点大幅度下降。市生态环境局根据《吉林省2023年秸秆全域禁烧工作方案》要求，指导各地提前制定“残茬烧除计划”，结合省厅建议有序组织开展残茬及岗地、洼地秸秆烧除工作。



	整改完成情况
	加强全市及重点县市的重点区域“一公里”及薄弱环节的巡查管控，10个市直包保部门对包保地持续开展不间断督导巡查，发现火点第一时间扑灭，目前累计出动巡查4100余人次。加大宣传力度，全市累计下发告知书、与村民签订承诺书56万余份，印制宣传单、标语横幅17万余份。2023年秋至2024年春季期间，全市整体火点数量较之前大幅下降。 2024年春季，市生态环境局根据省厅秸秆残茬烧除建议，结合各地气象、空气质量等实际情况，科学组织、有序开展秸秆残茬烧除工作，全市共计开展43轮次计划烧除，残茬烧除总面积196.85万亩，全面完成计划烧除工作。

	责任单位党政主要领导 （签字）
	


通化市生态环境局第二轮省生态环境保护督察

第二十三项整改任务预验收情况报告

通化市生态环境保护暨生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组：
通化市承担第二轮省生态环境保护督察报告整改任务（序号二十三），整改任务是“秸秆综合利用仍需加力推进。督察调研发现，今年4月在通化市境内国道和高速公路两侧仍存在露天焚烧秸秆现象，柳河县吉双高速公路两侧和辉南县辉临高速两侧一公里范围内发现百余处秸秆焚烧点位，通化县英额布镇庆生村附近发现多处火点。”2026年8月12日，通化市生态环境保护暨生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室组织相关部门验收，对第二轮中央生态环境保护督察报告指出问题整改任务。

验收组认为，验收组经现场核查、查阅台账资料后认为，针对第二轮省生态环境保护督察反馈“秸秆综合利用仍需加力推进，部分高速、国道沿线存在露天焚烧秸秆问题”的整改任务，通化市能够正视督察指出的高速和国道沿线一公里管控区域焚烧秸秆突出问题，制定专项工作方案，压实市直包保督导及属地管控责任，加大重点路段、重点村屯巡查频次，强化宣传引导，科学有序开展秸秆残茬计划烧除，该时段区域内秸秆火点数量大幅下降，督察反馈指出的焚烧点位问题已整改到位，建立了秸秆禁烧常态化巡查管控机制，整改任务已按期完成，整改成效总体达到验收销号要求，后续需持续巩固整改成果，进一步提升秸秆综合利用水平，严防露天焚烧问题反弹。

已完成了该问题的整改工作。 
特此报告！

            单位盖章   

              2026年8月12日

