## Sheet1
通化市卫健委第二轮吉林省生态环境保护督察整改任务销号台账
整改任务 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况
卫健部门对医疗废物管理不到位。督察发现，通化市人民医院、通化市中医院、通化市中心医院化验室废液处理不规范；通化市人民医院医疗废物间未做到“双人双锁”，地面未做防渗；通化市中心医院医疗废物间未进行“三同时”验收。 | 全面落实“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保、管自然资源必须管环保”的要求，确保全市生态环境保护工作取得实效。 | 2024年3月底前，市卫健委制定印发《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》，组织全市开展医疗废弃物专项检查、指导和规范各医疗卫生单位严格落实《医疗卫生机构废弃物管理办法》要求，加强医疗废物处理监管。2024年3月底前，完成通化市人民医院医疗废物间改造，配备“双人双锁”，对地面进行防渗处理，验收合格投入使用；2024年3月底，完成通化市中心医院医疗废物间“三同时”验收；2024年8月底，按照医院废液排放处理规范管理要求，完成通化市人民医院、通化市中医院、通化市中心医院三家整改。 | 1.2024年2月29日，通化市卫健委印发《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》，要求各县（市、区）卫生健康局、市直各医疗机构全面开展医疗废物管理专项检查行动，严格落实《医疗卫生机构废弃物管理办法》要求，强化医疗废物管理监管。 2.通化市中心医院已经完成医疗废物间“三同时”验收； 3.通化市人民医院已完成医疗废物间改造，配备“双人双锁”，对地面进行防渗处理。 4.涉及实验室废液处理问题：通化市中心医院、通化市人民医院、通化市中医院重新制定环评报告，明确实验室废液处理流程，并按照环评报告要求，将实验室废液按照要求处理。