## 附3
第二轮吉林省生态环境保护督察反馈问题整改任务推进情况汇总表
序号 | 整改任务具体要求 | 整改任务措施 | 整改进展情况 | 完成情况
5 | 整改任务（市级问题六）：港务区和高新区基础设施建设滞后、管理缺位。第二轮中央生态环境保护督察指出“部分园区工业企业环境监管不到位，排放高浓度废水严重影响城镇污水处理厂正常运行”，吉林通化国际内陆港务区二密组团于2020年12月建成了污水处理厂，但二密镇区段污水管网至今未建设，污水处理厂建成但无法运行。二密镇镇区生活污水经3处化粪池分别收集后，通过3个生活污水排放口直接排入二密河。经抽样检测，结果显示化粪池外排污水严重超标，化学需氧量和氨氮浓度分别为279mg/L和35.5mg/L，超污水处理厂一级A排放标准4.58倍和6.1倍，对二密河水环境质量有影响。通化医药高新技术产业开发区（包括北区、西区、东区和生活服务区），其中北区通化市庆投污水处理有限公司长期运行不正常，仅2022年就有76天污水进水浓度超出设计标准，116天进水COD浓度低于100mg/L，不正常运行天数比例达到52.6%。同时，督察还发现，该开发区未编制《突发环境事件应急预案》，未建立三级风险防控体系。东区市政管网建设滞后，多家涉水企业污水未按规划环评要求进入污水处理厂处理。 整改目标：加快污水管网建设工作；强化污染防治管理，确保污水处理设施正常运行，污水达标排放。 整改时限：2024年8月底 | （一）完成生活污水直排二密河整改。陆港经开区已于2023年6月1日对二密镇生活污水排入二密河排放口进行彻底封堵，对生活污水进行集中收集转运，统一处置。 （二）做到辖区内生活污水闭环处理。在以往外雇吸污车辆外运污水并处理的基础上，2023年7月陆港经开区陆港产业公司购买1台8.5吨污水运输专用车辆，将辖区核心区产生的生活污水采用吸污车抽取并协议转运至陆港经开区北区通化市庆投污水处理有限公司进行处理，并留存好相关影像资料和转运记录等相关工作纪实资料。对全区污水收集和转运情况进行跟踪督导，不定期抽查检查，避免域内污水处理跑冒滴漏。 （三）开展污水管网建设。已经完成10.30公里管网建设。计划2024年8月底前，完成铁路穿跨越及所涉及0.33公里污水管网连接，完成城市污水厂截污管网建设。共计10.63公里污水管网。 （四）完成污水处理厂建设工作。在2024年8月末前完成厂区和管网工程，同时推动完成各级验收工作，并使污水处理厂具备运行条件。 （五）加强水环境动态监督，确保水环境安全。2023年12月24日对二密河上、中、下游地表水环境进行了水质检验检测，二密河各类数值均达到标准。2024年将采取定期检测的动态监督管理方式，持续关注水环境质量。如有水质超标现象，将组织专班进行专项排查整改，确保水质持续达标。 | 1.通化陆港经济开发区对存在的问题立即进行整改，已于2023年6月1日完成二密河两岸居民产生生活废水直排口的彻底封堵，对二密河两岸居民产生生活废水由陆港经开区产业公司污水运输专用车集中收集转运至通化市医药高新开发区庆投污水处理厂进行统一处理。 2.吉林通化陆港经济开发区已经完成污水处理厂建设，计划配套建设污水管网，已铺设完成，待具备运行条件时将投入使用。 3.目前，吉林通化陆港经济开发区尚未进驻产生生产废水企业，辖区内生活污水闭环处理，2023年7月陆港经开区陆港产业公司购买1台8.5吨污水运输专用车辆用于转运生活污水，并协议转运至通化市医药高新开发区庆投污水处理厂进行处理。 4.2023年至今，先后4次对二密河进行水质监测，检测结果均符合水体标准，未出现水污染现象。 | 已完成