## 附3
第二轮吉林省生态环境保护督察反馈问题整改任务推进情况（问题十、十一）
序号 | 整改任务具体要求 | 整改任务措施 | 整改进展情况 | 完成情况
10 | 整改任务：城镇管网改造进展相对缓慢。通化市本级还有44.25公里雨污合流管网未完成改造，雨污合流管网占比达到22.2%,2022年管网外水及雨水渗透率为25.8%。督察发现，通化市污水处理厂二期应新建截流管网45.9公里，实际只完成20公里，完成率为43.6%，并在距污水厂约4公里的玉带河上设置了溢流口，雨季溢流严重。2023年7月11—12日，通过对玉带河溢流口左、右两侧下游河水水质检测，主要污染物COD浓度为142mg/L、157mg/L，氨氮浓度为23.0mg/L、18.3mg/L，超污水处理厂一级A排放标准1.84倍、2.14倍和3.6倍、2.66倍。 整改目标：加快对二密镇区生活污水截污管网建设工作、对二密镇区生活污水空白区进行管网升级改造。 整改时限：2025年12月底 | （一）制定详细且可行的城镇污水管网实施计划及改造计划。加强建设过程的规划和监管。在管网设计阶段，需要进行充分的论证和选择合适的管线布局，保证污水能够顺畅流动。在施工阶段，严格按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量。加大二密镇区未完成的截污管线影响因素协调力度。 （二）按照《吉林省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省城市污水管网建设管理的通知》（吉建市政[2023]12）的文件精神，在“十四五”期间2025年前消除生活污水直排和收集处理设施空白区的收集管网建设，做好2024年及2025年实施计划并按计划实施。 （三）加大对污水管网建设的投入。通过提高财政投入、引入社会资本等方式，加快建设进度，确保污水管网的建设能够跟上污水处理设施的建设速度。采取与土地规划和城市建设相结合的措施，提前规划好污水管网的布局和建设路径，避免后期的重新改造和重建。 | 1.建设局加快管网建设进度，陆港经开区地区“十四五”期间建设污水管网10.63公里，2021年建设污水管网长度8.6公里，2022年完成建设污水管网长度0.7公里，2023年完成1公里.2024年计划建设0.33公里，目前已完成。 2.建设局组织开展污水管网和合流制管网建设情况排查，污水管网建设，我区无合流制管网 | 已完成
11 | 整改任务：城市建筑垃圾治理不力。通化市建筑垃圾污染防治长期无处理规划和措施。除集安市外，其余各县（市、区）均未设置规范的建筑垃圾消纳场或资源化利用处置场，导致建筑垃圾混堆乱放问题突出。督察发现，通化市盛世华都小区后侧拆迁地块内有大量的建筑垃圾、生活垃圾、炉渣、医药袋等垃圾混堆，2016年存续至今，已形成四座垃圾小山，且不断有车辆在此处卸载混杂着生活垃圾的建筑垃圾，垃圾堆存量不断扩大；通化市朝鲜族中学对面有约1万立方米的建筑垃圾、生活垃圾混堆；柳河县将建筑垃圾用于柳河县经济开发区回填，但未按要求对混入的生活垃圾进行分拣。此外，《通化市“十四五”时期“无废城市”建设方案》仅谋划建筑垃圾资源化利用项目和建筑垃圾消纳场建设，但方案中2022年基数值及2025年目标值确定的建筑垃圾资源化利用率均为0，对建筑垃圾治理约束不足。 整改目标：改善环境质量，减少建筑垃圾对环境的影响。建立健全建筑垃圾治理机制，实现长效管理。 整改时限：2025年12月底 | （一）建立健全建筑垃圾分类处理体系，制定建设规范，要求建筑垃圾在拆除前进行分类处理，包括可回收物、有害垃圾和其他垃圾。监督建筑企业产生的建筑垃圾与生活垃圾进行分离，建筑垃圾经过分离不能进行利用的建筑垃圾统一运送至指定地点进行倾倒处理，企业不得随意处置。 （二）加强监督检查力度，建立建筑垃圾处理专门机构，负责制定建筑垃圾处理的监督检查工作。加大对建筑垃圾处理企业的监管力度，确保符合规范处理建筑垃圾。 （三）推广建筑垃圾再生利用技术，加大对建筑垃圾再生利用技术的研发力度，推广应用建筑垃圾再生利用技术，减少对自然资源的消耗。 （四）会同相关部门加强对建筑垃圾处理从业人员的培训，建立培训机制，要求建筑垃圾处理从业人员了解并熟练掌握相关法律法规和操作技术要求。 （五）加强宣传引导，营造良好氛围，通过电子显示屏、小区宣传栏、发放宣传材料等多种途径，开展建筑垃圾处理政策法规的宣传，加强对辖区内单位，群众的宣传告知、教育引导，营造社会关注、全民参与的整治氛围。 （六）开展执法检查，督促问题整改。有侧重地开展执法检查，发现问题，解决问题，全面掌握辖区内建筑垃圾治理工作全局。 | 1.建设局加强监督检查力度，确保区域内企业符合规范处理建筑垃圾。 2.建设局持续开展检查，督促发现问题及时整改。有侧重地开展巡查检查，发现问题，解决问题，全面掌握辖区内建筑垃圾治理工作全局。 | 已完成